## Ark1
Risikoanalyse
STAMDATA
Projektnavn |  |  | Alpha solutions
Projektgruppe |  |  | Gruppe 10
Risikobeskrivelse (identificering)
Risiko-id | Dato | Forfatter | Risiko | Risikokonsekvens | Sand-synlig-hed | Konse-kvens | Risiko-værdi | Mitigerende tiltag
1 | 27.04.2025 | Gruppe 10 | Brugergrænsefladen er for forvirrende for brugerne. | Deres arbejdsgang bliver ineffektivt. | 4 | 4 | 16 | Undervise dem samlet i brug af denne system på klassen og sikre alle benytter den og derved kan afleverer
2 | 27.04.2025 | Gruppe 10 | Kunden er ikke tilfreds med leverancen af produktet | Vi bruger mere tid, arbejdskraft dvs. Flere peng er mistet. | 3 | 4 | 12 | Vi sørger for at holde tæt kontakt med kunden løbende for at kvalitetsikre produktet.
3 | 27.04.2025 | Gruppe 10 | Estimeringsfunktionen fungerer ikke korrekt. | Forkerte estimater → dårlig projektstyring. | 3 | 5 | 15 | Teste estimeringsfunktion grundigt før launch.
4 | 27.04.2025 | Gruppe 10 | Miskommunikation i teamet. | Kunden får ikke produktet til den aftalte tid. | 3 | 4 | 12 | Vi sørger for at have systemer der gør det muligt at have et overblik og vi holder daglige møder og sørger for at kvalitetsikre vores arbejdsgang.
5 | 27.04.2025 | Gruppe 10 | Vi ikke kan løse nyopstået fremmede problemer. | Det medfører at produktet muligvis ikke kan færdiggøres. | 1 | 5 | 5 | Vi har et team der er specialiseret indenfor debugging og testing, de vil løbende sørge for at det hele fungere som det skal.
6 | 27.04.2025 | Gruppe 10 | Fejl i oprettelse/redigering af tasks. | Arbejdsgange bliver forstyrret → lav produktivitet. | 2 | 5 | 10 | Test af CRUD-operationer (Create, Read, Update, Delete).
7 | 27.04.2025 | Gruppe 10 | Teammedlemmer bliver uenige om løsningens design. | Projektet forsinkes pga. diskussioner. | 2 | 4 | 8 | Hold korte, regelmæssige møder og beslut hurtigt med afstemning.
8 | 27.04.2025 | Gruppe 10 | Dårlig kommunikation mellem udviklere | Funktioner bliver misforstået → fejl i produktet. | 3 | 4 | 12 | Aktiv brug af github project og hold jævnligt møder
9 | 27.04.2025 | Gruppe 10 | En nøgleperson på teamet bliver syg i længere tid. | Arbejdet forsinkes, ressourcer skal omfordeles. | 4 | 3 | 12 | Altid have backup-planer
10 | 27.04.2025 | Gruppe 10 | Motivation daler i teamet under projektets gang. | Lavere kvalitet og forsinkelser. | 2 | 4 | 8 | opmuntre hinanden og anerkende hinandens arbejde med ros
11 | 27.04.2025 | Gruppe 10 | Teamet undervurderer kompleksiteten af nogle funktioner. | Forsinkelser og ekstraarbejde. | 3 | 4 | 12 | Brug grundige estimeringsmøder og review før start. | S
12 | 27.04.2025 | Gruppe 10
13 | 27.04.2025 | Gruppe 10
14 | 27.04.2025 | Gruppe 10
15 | 27.04.2025 | Gruppe 10
16 | 27.04.2025 | Gruppe 10
17 | 27.04.2025 | Gruppe 10
18 | 27.04.2025 | Gruppe 10
19 | 27.04.2025 | Gruppe 10
20 | 27.04.2025 | Gruppe 10
21 | 27.04.2025 | Gruppe 10
22 | 27.04.2025 | Gruppe 10
23 | 27.04.2025 | Gruppe 10
24 | 27.04.2025 | Gruppe 10
25 | 27.04.2025 | Gruppe 10
26 | 27.04.2025 | Gruppe 10
27 | 27.04.2025 | Gruppe 10
28 | 27.04.2025 | Gruppe 10
29 | 27.04.2025 | Gruppe 10
30 | 27.04.2025 | Gruppe 10
31 | 27.04.2025 | Gruppe 10
32 | 27.04.2025 | Gruppe 10
33 | 27.04.2025 | Gruppe 10
34 | 27.04.2025 | Gruppe 10
35 | 27.04.2025 | Gruppe 10
36 | 27.04.2025 | Gruppe 10
37 | 27.04.2025 | Gruppe 10
38 | 27.04.2025 | Gruppe 10
39 | 27.04.2025 | Gruppe 10
40 | 27.04.2025 | Gruppe 10
41 | 27.04.2025 | Gruppe 10
42 | 27.04.2025 | Gruppe 10
43 | 27.04.2025 | Gruppe 10
44 | 27.04.2025 | Gruppe 10
45 | 27.04.2025 | Gruppe 10
46 | 27.04.2025 | Gruppe 10
47 | 27.04.2025 | Gruppe 10
48 | 27.04.2025 | Gruppe 10
49 | 27.04.2025 | Gruppe 10
50 | 27.04.2025 | Gruppe 10
51 | 27.04.2025 | Gruppe 10
52 | 27.04.2025 | Gruppe 10
53 | 27.04.2025 | Gruppe 10
54 | 27.04.2025 | Gruppe 10
55 | 27.04.2025 | Gruppe 10
56 | 27.04.2025 | Gruppe 10
57 | 27.04.2025 | Gruppe 10
58 | 27.04.2025 | Gruppe 10
59 | 27.04.2025 | Gruppe 10
60 | 27.04.2025 | Gruppe 10
61 | 27.04.2025 | Gruppe 10
62 | 27.04.2025 | Gruppe 10
63 | 27.04.2025 | Gruppe 10
64 | 27.04.2025 | Gruppe 10
65 | 27.04.2025 | Gruppe 10
66 | 27.04.2025 | Gruppe 10
67 | 27.04.2025 | Gruppe 10
68 | 27.04.2025 | Gruppe 10
69 | 27.04.2025 | Gruppe 10
70 | 27.04.2025 | Gruppe 10
71 | 27.04.2025 | Gruppe 10
72 | 27.04.2025 | Gruppe 10
73 | 27.04.2025 | Gruppe 10
74 | 27.04.2025 | Gruppe 10
75 | 27.04.2025 | Gruppe 10
76 |  | Gruppe 10
77 |  | Gruppe 10
78 |  | Gruppe 10
79 |  | Gruppe 10
80 |  | Gruppe 10
81 |  | Gruppe 10
82 |  | Gruppe 10
83 |  | Gruppe 10
84 |  | Gruppe 10
85 |  | Gruppe 10
86 |  | Gruppe 10
87 |  | Gruppe 10
88 |  | Gruppe 10
89 |  | Gruppe 10
90 |  | Gruppe 10
91 |  | Gruppe 10
92 |  | Gruppe 10
93 |  | Gruppe 10
94 |  | Gruppe 10
95 |  | Gruppe 10
96
97
98
99
100